Приложение / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации / Тамбовского района / от__18.03.2013__№__920_

Комплекс мер
по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы» в Тамбовском районе
на 2013 год

1. Общие положения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» в Тамбовском районе разработан комплекс мер по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе».
К основным направлениям относятся:
- Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений
- Совершенствование кадрового потенциала
- Создание современных условий обучения
- Создание современной информационной среды
- Организация мониторинга и информационное сопровождение реализации Проекта
Система образования Тамбовского района в 2012 году стабильно функционировала и развивалась в рамках реализации проекта «Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг.» Система общего образования Тамбовского района представлена 37 общеобразовательными учреждениями, из которых 8 общеобразовательных учреждений – юридические лица и 29 –филиалы.
Цели и задачи:
- повышение заработной платы учителей;
- обеспечение качественных условий обучения.
- развитие материально-технической базы школ;
- решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;
- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;
- комплектование школьных библиотек.
Основная задача модернизации образования – повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.
Стратегическими приоритетами реализации проекта в 2013 году являются:
- материально-техническое оснащение основного общего образования (для реализации новых ФГОС);
- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе.

2. Итоги реализации Проекта в 2012 году
Проектные задачи 2012 года:
- повышение заработной платы учителей;
- совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;
- повышение качества и доступности общего образования;
- развитие кадровых ресурсов системы общего образования.
1 показатель: повышение заработной платы учителей
Цели и задачи направления:
- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в районе;
- качественные изменения в учительской среде, в том числе за счет привлечения в общеобразовательное учреждение молодых учителей;
- развитие экономических механизмов:
- связи заработной платы с качеством, результативностью труда, основанного на исчислении рейтинга педагогов,
- выполнения требований родителей и общественности к качеству образования детей,
- сокращения избыточного персонала, обеспечения оптимальной наполняемости классов, снижения неэффективной учебной нагрузки обучающихся.
Реализация указанных целей и задач осуществляется в Тамбовском районе в рамках развития новой системы оплаты труда учителей и руководящих работников общеобразовательного учреждения, внедренной в регионе ещё в 2007 году в рамках комплексного проекта модернизации образования.
Действенные меры предпринимаются по поддержке молодых учителей. Законодательно закреплено, что молодой учитель уже с первых дней начала работы в школе получает к базовой заработной плате стимулирующие надбавки на уровне, сложившемся у учителей в среднем по школе.
Средняя заработная плата учителей муниципального общеобразовательного учреждения в I квартале 2012 года составила 15005 руб. Для выполнения задачи по повышению средней заработной платы учителей в Тамбовском районе был принят ряд организационно-управленческих решений. В результате, используемые механизмы позволили довести среднюю заработную плату до 16749 руб. в ноябре.
2 показатель: совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения
Цели и задачи направления:
создание условий для обучения с 1 сентября 2011 года 100 % первоклассников и с 1 сентября 2012 года 100 % второклассников по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
В отношении создания условий, способствующих современным требованиям к обеспечению образовательного процесса, в 2012 году основной упор был сделан на материально-техническое дооснащение первых классов для обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 2012 году уделено особое внимание укреплению материально-технической базы сельских малокомплектных школ.
В 2012 году более 120 классов были обеспечены современной эргономичной мебелью, учебным и компьютерным оборудованием, оборудованием для внеурочной и проектной деятельности, учебниками, отремонтированы учебные кабинеты.
Кроме того, было приобретено учебное оборудование для наполнения более 10 кабинетов начальных классов, предметных кабинетов и спортивных залов (кабинет химии, кабинет физики, 3 кабинета ОБЖ, кабинет математики, лингафонный класс).
В 2012 году проведен капитальный ремонт и полное технологическое переоснащение 2 пищеблоков, частичная замена оборудования в 7 пищеблоках и переоснащение 4 комнат для приема пищи. На эти цели из районного бюджета было выделено 3721559,69 рублей. Капитальный ремонт пищеблоков включал в себя замену инженерных сетей, установку или восстановление вентиляционного оборудования, ремонт помещений пищеблока и столовой. На сегодняшний день, с учетом проведенных работ по модернизации системы школьного питания более 75 % обучающихся района обеспечены современными условиями организации горячего питания.
3 показатель: развитие кадровых ресурсов системы общего образования
Цели и задачи направления:
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников;
- вариативное повышение квалификации педагогических и руководящих работников через реализацию индивидуального образовательного маршрута;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда;
- увеличение доли педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности;
- увеличение удельного веса личного вклада педагогических работников в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, распространения собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания;
- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений и учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС;
- расширение спектра ИКТ и количества цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических и руководящих работников;
Для решения задачи развития кадровых ресурсов в 2012 году было выделено 1267,51 тыс. руб., 761 (90%) учитель района прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, от общей численности учителей района.
Поддержка профессионального становления молодых педагогов является приоритетным направлением кадровой политики в образовательных учреждениях района. Наблюдается значительный рост числа молодых педагогов в возрасте до 25 лет: на данный момент их 76 человек, из них 17 пришли в 2012 году. Для привлечения молодых специалистов на уровне муниципалитета реализованы следующие мероприятия:
- организована работа по совершенствованию системы наставничества;
- проводятся тематические заседания районных методических объединений для молодых педагогов;
- осуществляется единовременная выплата в размере 10 тыс. руб.
4 показатель: доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений.
Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.
Задачи:
- повышение качества обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек и т.д.;
- создание единой образовательной среды;
- создание условий для всесторонней подготовки обучающихся;
- повышение квалификации педагогических работников в дистанционной форме.
В настоящее время обеспечен доступ к сети Интернет всех общеобразовательных учреждений Тамбовского района. В рамках развития дистанционного образования во всех базовых школах района созданы центры дистанционного образования. В 2011-2012 учебном году обучающимся района предоставлена возможность выбора предметов для обучения в дистанционной форме. Согласно контракту с ОАО «Телешкола» предоставляются услуги дистанционного образования по всем предметным областям в объеме 611 чел./курсов.
5 показатель: обеспечение качественных условий обучения.
Проведена реструктуризация сети общеобразовательных учреждений (одно из условий реализации партийного проекта) с целью перераспределения ответственности за качественное образование для обучающихся, проживающих в отдаленных селах. Эта ответственность закрепляется за базовыми школами, обладающими всеми необходимыми ресурсами для предоставления качественного образования: высококвалифицированные кадры, современное учебное оборудование, компьютерная техника и т.д. При этом учитывались все показатели: требования СанПиН, инфраструктуры образовательного учреждения (типового здания, актового и спортивного залов, библиотеки, теплых туалетов, оборудованных предметных кабинетов, столовой и пищеблока, медицинского кабинета), участия в опытно-экспериментальной деятельности, наличие профильного обучения на старшей ступени, показателей эффективности учебно-воспитательного процесса, материально-технической базы. Для обеспечения транспортной доступности было приобретено 4 автобуса марки ПАЗ и 1 -марки Газель.
В 2012 году бюджет Проекта составил 37527,3 тыс. рублей (приложение №1, №4) из которых 32001,4 тыс. руб - средства федерального бюджета (на базовые школы – 18265,68 тыс.руб, на филиалы – 13735,72 тыс. руб).
- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное) 12356,1 тыс. руб. (федеральный бюджет);
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 5538,0 тыс.руб. (федеральный бюджет);
- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений – 1201,1 тыс. руб. (федеральный бюджет);
- развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование) – 6193,2 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 4364,2тыс. руб (районный бюджет);
- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 1267,5 тыс. руб. (федеральный бюджет);
- осуществление мер, направленных на энергосбережение – 5445,5 тыс. руб (федеральный бюджет) и 1161,7 тыс. руб. (районный бюджет).
Средства федерального и районного бюджетов в 2012 (приложение №5) году освоены в полном объеме.
Благодаря принятым мерам в 2012 году (приложение №2, №5) существенно улучшились условия образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, повышения мотивации учителей к улучшению и совершенствованию своей работы через материальное стимулирование труда.
Осуществляется информационное сопровождение Проекта:
ведется активная разъяснительная работа с педагогической и родительской общественностью;
на сайте управления образования администрации района создана страница, где размещается информация о проекте.

Эффекты от реализации Проекта (приложение №3)
- динамика роста средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, ее соотношение со средней заработной платой по экономике субъекта Российской Федерации;
- доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;
- соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей;
- доля школьных учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школьных учителей;
- доля учителей, привлеченных к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации соглашения между органами управления образованием и Общероссийским Профсоюзом образования от общей численности учителей.
Существенное повышение заработной платы учителям за результаты работы позволит повысить престижность педагогической профессии, вернуть статус учителя, привлечь в отрасль молодых специалистов. Введение новой системы оплаты труда позволит достойно оценить лучших специалистов, использующих в своей педагогической деятельности инновационные подходы к образованию ребенка и будет способствовать появлению мотивации у педагогов на повышение квалификации.
Привлечение молодых специалистов в отрасль позволяет усилить инновационную направленность процессов, происходящих внутри образовательных учреждений.
Повышение кадрового потенциала системы образования происходит за счет активной работы профессиональных сообществ, реализации сетевых проектов и конкурсов профессионального мастерства педагогов, повышения мотивации к проектированию своей профессиональной траектории.
Плановое снижение неэффективных расходов до минимума. Но не за счет закрытия малокомплектных школ, а за счет изменения системы управления сетью общеобразовательных учреждений.
Повышение уровня удовлетворенности родителей проводимыми изменениями в системе образования.
Создание современных условий образования максимальному количеству обучающихся, включение в образовательный процесс электронных ресурсов, создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.
Повышение доступности современного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. МБОУ «Новолядинская СОШ» и МБОУ «Цнинская СОШ №1» являются участниками проекта «Доступная среда». В данных школах созданы необходимые условия для детей с ОВЗ: переоборудованы туалетные комнаты для инвалидов, коридоры и рекреации оснащены пандусами, в учебных кабинетах созданы специализированные рабочие места.

3. План действий по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011.-.2013 гг. в Тамбовском районе» (приложение №6)
В рамках реализации комплексного проекта модернизации системы образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе планируется осуществить повышение качества и доступности общего образования, развитие сети образовательных учреждений, развитие общественного участия в управлении образованием (приложение №10). Уже сегодня в развитии информационной среды образования произошли значительные изменения (приложение №8).
Реализация проекта наряду с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы должна обеспечить высокий уровень доступности образования.
Проект реализуется путем направления средств из федерального бюджета в форме субсидий региональному бюджету, а затем бюджетам муниципалитетов, в частности Тамбовскому району на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования в размере 16554,50 тыс. руб. из федерального бюджета в 2013 году (приложение №7). Федеральные средства распределены по направлениям:
1. Оборудование – 50% ,
2. Транспорт – 7%;
3. Фонды библиотек и медиатеки – 10%;
4. Текущий ремонт – 20%;
5. Повышение квалификации – 5%;
6. Дистанционное образование – 3%;
7. Энергосбережение – 5%.

Общий объем финансирования составит 17594,50 тыс. руб. (приложение №9), из них:
- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное) 7679,33 тыс. руб. (федеральный бюджет);
- развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование) – 4230,71 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 860,0 тыс. руб (районный бюджет);
- осуществление мер, направленных на энергосбережение – 1669,45 тыс. руб (федеральный бюджет) и 180,0 тыс. руб. (районный бюджет).
Стратегическими приоритетами реализации проекта в 2013 году являются:
- материально-техническое оснащение основного общего образования (для реализации новых ФГОС), особое внимание будет уделено материально-техническому оснащению крупных филиалов;
- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе.

С целью обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства проведена масштабная модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы и ресурсные центры, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.
К 2017 году планируется провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение достижения следующих результатов:
- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- всем детям-инвалидам будут предоставлена возможность освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) образования;
- всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей;
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона;
- всем педагогам будет обеспечена возможность непрерывного профессионального развития;
- в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;
- улучшение результатов обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего и профессионального образования; уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций).

Приложение №1
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Сумма средств в рамках Проекта за 2012 год, тыс.руб:
	оборудование	энергосбережение	транспорт	повышение квалификации	развитие школьной инфраструктуры	Пополнение фондов библиотек	итого по школе
МБОУ «Горельская СОШ»	1556,0	1250,0	1208,0	197,66	904,58	63,8	5180,08
МБОУ «Комсомольская СОШ»	1595,85	583,9	0	165,47	1348,3	81,3	3774,82
МБОУ «П.-Пригородная СОШ»	2143,3	1202,9	0	175,1	691,3	277,6	4490,2
МБОУ «Новолядинская СОШ»	3362,84	599,9	2416,0	184,92	277,94	204,66	7046,26
МБОУ «Стрелецкая СОШ»	958,56	600,0	1914,0	176,14	757,0	152,2	4557,9
МБОУ «Цнинская СОШ № 1»	850,293	608,78	0	169,91	1450,029	112,171	3191,18
МБОУ «Цнинская СОШ №2»	1889,3	600,0	0	198,3	764,06	309,3	3760,96
ИТОГО	12356,1	5445,5	5538,0	1267,5	6193,2	1202,1	32001,4

Приложение №2
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

повышение заработной платы учителей
№ п/п		Перечень мер		Срок реализации	Результат
Нормативное правовое обеспечение
1.		Внесение изменений в примерное Положение об оплате работников образовательных учреждений Тамбовского района		июнь	Увеличение объема субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части увеличения фонда оплаты труда учителей и руководящих работников. / Уточнение формулы определения стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги посредством установления расчётного коэффициента повышения окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений исходя: / - из повышения окладов учителям и руководящим работникам с 01.09.2011 г.; / - сохранения окладов иных категорий работников школ в установленных размерах.
Организационно-методическое обеспечение
1.		Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования		июнь	Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательного учреждения, дифференциации оплаты труда учителей школы. / Принятие мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышению доли стимулирующих выплат учителям школ
2.		Проведение семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам		июнь	Реализация проекта на муниципальном уровне
совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения
№ п/п		Перечень мер		Срок реализации	Результат
1.		Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием:		IV квартал	Соответствие условий обучения СанПиН 4.4.2.2821-10
1.1.		Получение оборудования общеобразовательным учреждением		IV квартал
1.2.		Контроль за целевым использованием поставленного оборудования		IV квартал
2.		Проведение методических совещаний по вопросам: / - деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС в 5-11 классах; / - основные подходы к разработке основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; / - организация программы внеурочной деятельности обучающихся; / - новые учебно-методические комплекты, обеспечивающие реализацию ФГОС.		Июль-декабрь	Методическое сопровождение введения ФГОС
3.		Внедрение инновационных образовательных моделей ОУ: школы полного дня, социокультурные комплексы, интеграция учреждений дополнительного и общего образования		Сентябрь - декабрь	Обеспечение условий внедрения ФГОС
4.		Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления		Сентябрь-декабрь	Анализ ситуации для принятия управленческих решений
развитие кадровых ресурсов системы общего образования
№ п/п		Перечень мер		Срок реализации	Результат
1.		Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления		сентябрь-декабрь	Анализ ситуации для принятия управленческих решений
2.		Разработка и утверждение плана организационно-методического сопровождения педагогических работников в межаттестационный период		сентябрь-декабрь	Повышение уровня аттестованных педагогических работников
3.		Активизация работы районных методических объединений		сентябрь-декабрь	Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов
доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений
1.	Совершенствование нормативно-правового обеспечения по дистанционному обучению учащихся		июнь		Развитие дистанционного обучения обучающихся
2.	Участие в семинарах-практикумах для педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий		сентябрь-декабрь		Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии
3.	Участие в семинарах по предоставлению опыта образовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения		сентябрь-декабрь		Увеличение доли образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии
4.	Мониторинг качества дистанционного обучения обучающихся в разрезе ОУ		сентябрь-декабрь		Анализ ситуации для принятия управленческих решений

Приложение №3
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Показатели эффективности проекта в 2012 году

Наименование показателя результативности предоставления субсидий	Значение показателя результативности предоставления субсидий
	2012 год план				Факт 2012 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Среднемесячная заработная плата учителей в Тамбовском районе	15005	15273	15758	16749	16749
Количество школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам	855	855	1791	1791	1791
начальное общее образование	855	855	1741	1741	1741
основное общее образование	0	0	50	50	50
среднее (полное) общее образование	-	-	-	-	-
Доля учителей прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, от общей численности учителей района (%)	82%	86%	88%	90%	90%
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Приложение №4
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации
системы общего образования
Тамбовского района в 2012 году

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс.руб.)
		Всего	В том числе
			Федер. средства	Муниц. средства
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	12356,1	12356,1
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	3601,1	3601,1
1.2.	Спортивное оборудование	1016,0	1016,0
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	1890,0	1890,0
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	1890,0	1890,0
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	170,1	170,1
1.5.	Оборудование для школьных столовых	30,0	30,0
1.6.	Мебель ученическая	4932,9	4932,9
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса	716,0	716,0
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	5538,0	5538,0
3.	Пополнение фондов библиотек	1201,1
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	10557,4	6193,2	4364,2
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	3732,3	3535,5	196,8
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	4415,6	694,0	3721,6
4.3.	Ремонт медкабинетов	50,0	50,0
4.4.	Ремонт спортзалов	725,3	725,3
4.5.	Ремонт санузлов	1449,2	1449,2
4.6.	Ремонт путей эвакуаций	185,0	185,0
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	1267,50	1267,50
5.1.	Руководителей	1267,5	1267,5
5.2.	Учителей
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	6607,2	5445,5	1161,7
	Итого:	37527,3	32001,4	5525,9

Приложение №5
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году., тыс. руб.

№ п/п	Мероприятия
		МБОУ «Горельская СОШ»	МБОУ «Стрелецкая СОШ»	МБОУ «Новолядинская СОШ»	МБОУ «Комсомольская СОШ»	МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»	МБОУ «Цнинская СОШ №1»	МБОУ «Цнинская СОШ №2»	ИТОГО по направлениям
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	1556,0	958,56	3362,84	1595,85	2143,3	850,293	1889,3	12356,1
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	110,63	456,5	1799,98	874,01	0,0	0,0	360,0	3601,1
1.2.	Спортивное оборудование	108,3	92,1	231,5	77,6	129,1	198,1	179,3	1016,0
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	0,0	0,0	412,49	246,34	934,2	182,351	114,6	1890,0
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	0,0	0,0	412,49	246,34	934,2	182,351	114,6	1890,0
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	50,1	170,1
1.5.	Оборудование для школьных столовых	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
1.6.	Мебель ученическая	849,6	381,3	918,87	397,9	1050,0	399,842	935,4	4932,9
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса	437,5	28,66	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	716,0
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	1208,0	1914,0	2416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5538,0
3.	Пополнение фондов библиотек	63,8	152,2	204,66	81,3	277,6	112,171	309,3	1201,0
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	904,58	757,0	277,94	1348,3	691,3	1450,029	764,06	6193,2
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	277,53	235,0	277,94	898,0	326,4	1191,615	329,06	3535,5
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	187,1	0,0	0,0	198,5	0,0	158,45	150,0	694,0
4.3.	Ремонт медкабинетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
4.4.	Ремонт спортзалов	195,0	165,3	0,0	0,0	165,0	99,96	100,0	725,3
4.5.	Ремонт санузлов	245,0	206,7	0,0	251,8	199,9	0,0	100,0	1003,4
4.6	Ремонт путей эвакуации	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	185,0
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	197,66	176,14	184,92	165,47	175,1	169,91	198,3	1267,5
5.1.	Руководителей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Учителей	197,66	176,14	184,92	165,47	175,1	169,91	198,3	1267,5
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Обновление программного обеспечения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	1250,0	600,0	599,9	583,9	1202,9	608,78	600,0	5445,5
	Итого по школе	5180,08	4557,9	7046,26	3774,82	4490,2	3191,18	3760,96	32001,4

Приложение №6
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

План действий по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011.-.2013 гг. в Тамбовском районе» в 2013 году

№ п/п	меры	срок исполнения	ответственные исполнители	вид документа
1	Заседание межведомственного Совета на тему: «Подведение итогов по реализации проекта за 2012 год»	до 27.12.2012	администрация района, управление образования администрации района	протокол
2	Заседание межведомственного Совета по вопросу распределения средств федеральных субсидий средств по реализации проекта на 2012 год.	до 12.12.2012	администрация района, финансовое управление администрации района, управление образования администрации района	протокол
3	Совещание с руководителями ОУ по вопросу реализации проекта в 2012 году.	декабрь 2012	управление образования администрации района	протокол
4	Проведение анализа эффективности реструктуризации сети образовательных учреждений	март – май 2013	управление образования администрации района	экспертная оценка
5	Утверждение комплекса мер по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе»	январь 2013	администрация района, управление образования администрации района	постановление
6	Электронный мониторинг: муниципальный уровень и уровень общеобразовательного учреждения	ежемесячно	управление образования администрации района	отчеты о результатах мониторинга
7	Заключение Соглашения с Управлением образования и науки Тамбовской области о предоставлении субвенций из областного бюджета на модернизацию системы общего образования	февраль – март 2013	администрация района	соглашение
8	Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ	февраль – май 2013 г.	администрация района, образовательные учреждения	муниципальный контракт
9	Поставка учебно-лабораторного оборудования в соответствии с новыми требованиями ФГОС	май-август 2013 г.	администрация района, управление образования администрации района, образовательные учреждения	договоры, поставки

Приложение №7
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Объемы финансирования из федерального бюджета мероприятий комплекса мер в Тамбовском районе, тыс.руб.

Приложение №8
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Показатели результативности Проекта на 2013 год

№ / п/п	Наименование показателя результативности предоставления субсидии	Значения показателя результативности субсидии
		I квартал 2013 г.	II квартал 2013 г.	III квартал 2013 г.	IV квартал 2013 г.
1.	Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за 4 квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году	114	115	116	117
2.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты)	24,7	24,7	36,8	36,8
2.1.	Начальное общее образование / (проценты)	54,5	54,5	76,2	76,2
2.2.	Основное общее образование / (проценты)	1,4	1,4	6,6	6,6
2.3.	Среднее полное общее образование / (проценты)	0	0	0	0
3.	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	65%	70%	75%	81,4%
4.	Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений	90%	92%	94%	96%
5.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)	100%	100%	100%	100%
6.	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	положительная	положительная	положительная	положительная

Приложение №9
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

План расходования средств муниципального бюджета и субсидии федерального бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году Тамбовскому району

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.)
		Всего	В том числе
			Федер. средства (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	7679,33	7679,33
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	400,00	400,00
1.2.	Учебно-производственное оборудование	6,60	6,60
1.3.	Спортивное оборудование	551,00	551,00
1.3.1.	Оборудование	360,00	360,00
1.3.2.	Инвентарь	191,00	191,00
1.4.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	3291,36	3291,36
1.4.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	400,00	400,00
1.4.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)
1.4.3.	Прочее компьютерное оборудование	2891,36	2891,36
1.5.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
1.6.	Оборудование для школьных столовых	2397,50	2397,50
1.7.	Мебель ученическая	1015,37	1015,37
1.8.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса	17,50	17,50
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	Х	Х	Х
3.	Пополнение фондов библиотек	2975,01	2975,01
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	5090,71	4230,71	860,00
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	658,91	658,91
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	3282,44	2372,44	860,00
4.3.	Ремонт медкабинетов
4.4.	Ремонт спортзалов	32,1	32,1
4.5.	Ремонт санузлов	511,42	511,42
4.6.	Ремонт путей эвакуации	655,84	655,84
4.7.	Прочий ремонт
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	Х	Х	Х
5.1.	Руководителей	Х	Х	Х
5.2.	Учителей	Х	Х	Х
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)	Х	Х	Х
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение (замена оконных блоков)	1849,45	1669,45	180,00
	Итого:	17594,50	16554,50	1040,00

Приложение №10
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Перечень мероприятий по реализации комплекса мер Проекта в 2013 году

Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование	Комплекты учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов, ученическая мебель для кабинетов. / Сроки исполнения до 30 августа 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Учебно-производственное оборудование	Приобретение деревообрабатывающих и металлорежущих станков для кабинетов технологи (мальчики), электрических швейных машин, оборудования для направления "кулинария", сельхозоборудование для пришкольных теплиц, а также оборудование для лабораторий "Журналист", "Видеооператор", "Фотокорреспондент", лаборатории "Робототехника". Оборудование для специализированных кабинетов, уголков антитеррористической, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Спортивное оборудование	Гимнастические комплекты для спортзалов и открытых спортплощадок, оборудование для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на открытых спортплощадках, оборудование для лыжных баз (комплекты лыж), оборудование полосы препятствий. Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Компьютерное оборудование	Мобильные компьютерные классы, интерактивные доски в комплекте с проекторами, документ-камеры, системы интерактивного опроса. / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	оборудование для кабинета физиотерапии, привовочной, первичного осмотра / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Оборудование для школьных столовых	тепловое, электромеханическое, весовое, холодильное, нейтральное оборудование. / Сроки исполнения декабрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	автобусы ПАЗ, микроавтобусы ГАЗель соответствующие ГОСТу / Сроки исполнения декабрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	Приобретение учебников и школьной художественной литературы, / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	Текущий ремонт учебных классов, спортивных залов, столовых, спальных помещений, медицинских кабинетов. санитарных узлов, пищеблоков, мест общего пользования / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей*	Выделение финансовых средств общеобразовательным учреждениям на повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих работников и учителей / Сроки исполнения до 31 декабря 2013
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе	Организация работы центров и расширение зон обслуживания центров дистанционного образования, / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к сети интернет, оплата договоров / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	Замена оконных блоков, ламп накаливания на энергосберегающие / Срок исполнения сентябрь 2013 / Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением / Сроки исполнения сентябрь 2013 / Ответственное лицо образовательные учреждения

Приложение №11
к Комплексу мер по реализации проекта
«Модернизация системы общего образования
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
в Тамбовском районе на 2013 год

Реализация в образовательных учреждениях комплекса мер
Проекта в 2013 году (примерные цены)
№	направления расходования			ед. изм.	кол-во	цена за компл. (тыс. руб.)
1.	учебно-лабораторное
	1.1.	кабинет физики минимальная комплектация		компл.		1500,00
		базовая комплектация				1800,00
		максимальная комплектация				2000,00
	1.2.	кабинет химии минимальная комплектация		компл.		800,00
		базовая комплектация				1100,00
		максимальная комплектация				1400,00
	1.3.	кабинет биологии минимальная комплектация		компл.		800,00
		базовая комплектация				1000,00
		максимальная комплектация				1200,00
	1.4.	кабинет математики минимальная комплектация		компл.		450,00
		базовая комплектация				600,00
		максимальная комплектация				800,00
	1.5.	кабинет русского и литературы минимальная комплектация		компл.		450,00
		базовая комплектация				600,00
		максимальная комплектация				800,00
	1.6.	кабинет географии минимальная комплектация		компл.		400,00
		базовая комплектация				500,00
		максимальная комплектация				600,00
	1.7.	кабинет иностранного языка / минимальная комплектация		компл.		350,00
		базовая комплектация				450,00
		максимальная комплектация				550,00
	1.8.	кабинет истории минимальная комплектация		компл.		450,00
		базовая комплектация				600,00
		максимальная комплектация				800,00
	1.9.	кабинет ОБЖ минимальная комплектация		компл.		300,00
		базовая комплектация			1	400,00
		максимальная комплектация				500,00
	1.10.	кабинет информатики минимальная комплектация		компл.		1300,00
		базовая комплектация				1600,00
		максимальная комплектация				1800,00
	1.11.	кабинет начальных классов / минимальная комплектация		компл.		650,00
		базовая комплектация				750,00
		максимальная комплектация				850,00
2.	оборудование спортзала
	2.1.	спортинвентарь		компл.		400,00
	2.2.	спортоборудование		компл.		200,00
3.	мебель ученическая и классная
	3.1.	комплект эргономичной ученической мебели (стол и стул)*		компл.
		3.1.1.	одноместный комплект (стол+стул)	компл.
			2-4 ростовая группа	компл.	66	2,70
			4-6 ростовая группа	компл.		2,90
		3.1.2.	двухместный комплект (стол+2 стула)	компл.
			2-4 ростовая группа	компл.		3,70
			4-6 ростовая группа	компл.		3,90
	3.2.	многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика-модуль"		компл.		50,00
	3.3.	комплект демонстрационной мебели для предметных кабинетов		компл.		24,00
	3.4.	конторка ученическая		компл.	1	1,90
4.	оборудование для пищеблоков
	1.4.1.	столовая полного цикла		компл.		2800,00
	1.4.2.	столовая доготовочная		компл.		2000,00
	1.4.3.	буфет-раздаточная		компл.		900,00
	1.4.5.	комната приема пищи		компл.		650,00
5.	компьютерное оборудование
	5.1.	АРМ учителя		компл.	5	80,00
	5.2.	планшеты		шт.
		Apple			15	21,00
		Samsung			5	17,00
	5.3.	интерактивные доски		шт.
		одно касание			9	50,00
		два и более касаний				85,00
	5.4.	ноутбуки		шт.
		для учителя			11	27,00
		для ученика				22,00
	5.5.	стационарные компьютеры		компл.
		для учителя			11	22,00
		для ученика			4	17,00
	5.6.	проекторы		шт.
		проектор с компл. потолочных креплений			10	20,00
		проектор короткофокусный+компл. креплений			13	40,00
		проектор ультракороткофокусный+ компл. креплений				50,00
		проектор интерактивный / с программным обеспечением+ компл. креплений				80,00
	ИТОГО					3157,10